## 用户需求列表
以下是我们在项目初期收集的用户需求
编号 | 需求 | 备注 | 状态
ZGZBX001 | 使用VSphere5.5底层创建虚拟机，XenApp7.6架构
ZGZBX002 | 用户含有AD域控，创建DHCP、RDS、StoreFront、License、SQL Mirro、DDC、PVS架构、文件服务器
ZGZBX003 | 部署XenDesktop基础架构，及冗余服务
ZGZBX004 | 创建Win7桌面、XenApp模板，根据用户要求配合安装相应的办公或应用软件。其中有一个软件仅仅支持单用户登录
ZGZBX005 | 发布14个MCS方式XenApp成员服务器，发布14个PVS方式XenApp成员服务器，发布30个MCS方式win7，提供单实例应用交付
ZGZBX006 | 应用测试、系统优化、访问策略配置
ZGZBX007 | 文档交付
ZGZBX008 | 管理员及用户培训
ZGZBX009 | 配合协助用户沟通原厂二次开发事宜
ZGZBX010

## 管理问题列表
xxxx虚拟化项目 - |  |  | 非技术性问题 | 公司名称 |  |  | XenDesktop快速部署项目
序号 | 来源 | 分类 | 描述 | 负责 | 优先级 | 状态 | 跟踪 / 解决 | 结束日期
1 | xxxx | 资源 | 暂无NetScaler等负载均衡设备，部署的两台StoreFront冗余服务器，用户访问登录只能访问一台StoreFront，无法提供访问接入方式的冗余 | xxxx与实施负责人 | 高 | 未解决
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 技术问题列表
xxxx虚拟化项目 - |  |  | 问题与任务 - Tech | xxx公司 | [5 empty] | XenDesktop快速部署项目
序号 | 来源 | 分类 | 描述 | Action Required | 负责 | 优先级 | 状态 | Due Date | Impact | 跟踪 / 解决 | 结束日期
1 | xxx | 网络 | 创建的虚拟机重启后经常出现无法联网问题，添加新的网卡会继续联网 |  | xxxx | 高 | 解决 |  |  | Vsphere网络配置故障，业务网路使用双网卡绑定，其中一个网卡联网故障
2 | xxx | 应用 | 应用CSC为用户XenApp发布应用，此应用配置文件未在漫游配置文件中存在 |  | xxxx与实施负责人 | 高 | 解决 |  |  | 测试查找应用配置信息路径，结合citrix UPM策略，进行文件同步
3 | xxx | 权限 | 现有vmware环境，用户分配vwmare账号，DDC在托管配置使用的vmware账号，发布计算机目录报错，不能发布计算机 |  | xxxx与实施负责人 | 高 | 开启 |  |  | 向Citrix、vmware原厂咨询解决
4 | xxx | 变量 | ddc发布IE64位应用，用户经常打开IE浏览器是32位版本 |  | 实施负责人 | 高 | 解决 |  |  | 自定义环境变量原因导致%programfile%变量改变，发布IE64位时，位置处写ie64位的绝对路径解决
5 | xxx | 应用 | BO应用配置信息无法应用到其他用户 |  | xxxx与实施负责人 | 高 | 解决 |  |  | 配置好应用后，将BO软件配置信息放入windows defuaut路径下，新用户登录虚拟化系统时，打开BO软件时将同步初始的配软件置。

## 风险日志
xxxx虚拟化项目 - |  | 风险管理 |  | XenDesktop快速部署项目
序号 | 风险描述 | 可能性 | 严重性 | Action Required | 应对处理 | 责任人 | 职务 | Due Date | Impact | 标准
1 | 目前涉及citrix集群，服务器中管理网络使用了单个网卡，无冗余网卡，存在风险 | 服务中断 | 严重 |  | 增加冗余网络 | xxxx
2 | 用户现有NAS设备未配置存储集群，NAS设备故障，造成用户登录打开应用缓慢 | 用户配置丢失，及应用开启缓慢 | 严重 |  | 配置NAS集群 | xxxx